## Лист1
Недели | Наш великий план
1 | Стёпа | Основные модули,
освоение благ TKinter
| Света | Оформление
игрового меню
| Даня | Начало всего
звукового
2 | Стёпа | Основные объекты
мира
| Света | Модули скелетной
анимации
| Даня | Противники
3 | Стёпа | Процедурная
генерация других локаций
| Света | Реализация
творческих задумок в
художественном
оформлении (шейдеры,
основные текстуры)
| Даня | Генератор
всяких звуков
4 | Стёпа | Постановка
сюжетных кат-сцен,
раскидывание записок
| Света | То же, что и на
прошлой неделе (доработка,
полировка)
| Даня | ИИ противников